Zápis č. 7KPRO.

 Přítomni : ing. Nedělník, ing. Bárta V. ing. Ivanská

Program :

1. Kontrola zápisu č. 6
2. Převod aktivit mezi jednotlivými aktivitami.
3. Diskuze o jednotlivých bodech aktivit s rozhodnutím , kdo dopracuje do podrobností jednotlivých aktivit
4. Další schůzka a závěr
5. A) Úkol doplnění vlastníků z nemovitostí ze zápisu č.5 bod 1.3 trvá v tom smyslu , že se jedná o počet vlastníků k jednotlivým lokalitám a výměru podle vlastníků.
6. Analytickou část k uveřejnění odešle ing. Ivanská neprodleně asistentce k uveřejnění. Zároveň pošle do Vřesinských novin SWOT analyzu k uveřejnění s krátkým komentářem vybízejícím k obecné diskuzi a s upozorněním na publikaci Analytické části na webbu obce k obecné diskuzi
7. Kritický dopis do Vřesinských novin bude napsán
8. Byl dohodnut převod aktivit mezi jednotlivými cíly . Ing. Nedělník pošle další náměty na doplnění cílů ing. Ivanské
9. Jednotlivé aktivity byly rozděleny k dalšímu zpracování mezi jednotlivé členy komise s tím , že do další schůzky je dopracují v podrobnostech : důležitost ,termín, odpovědnost, odhadované náklady zdroje plnění a bližší specifikace . Dále bylo dohodnuto , že přečíslovaná , opravená a doplněná tabulka Aktivity vedoucí k realizaci cílů bude předložena radě obce k posouzení a s návrhem ,aby o ní informovala zastupitelstvo a schválila uveřejnění na obecním webbu popř. ve Vřesinských novinách k diskuzi a to do 7.6.-2015 ..
10. Termín nové schůzky Komise se stanoví na 1.července 2015 na OU ve 14.30 hod.
11. Ing. Bárta upozorní radu obce na výhrady , které má k opravě kapliček.

 Zapsal Ing. Nedělník